## Edital 01 - Cultura Viva
CRONOGRAMA DO EDITAL CULTURA VIVA - PNAB ITABERABA Nº 01/2026
(PREMAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA)
PARTE 1 - FLUXO DO EDITAL (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO)
FASE | ATIVIDADE | DATA / PRAZO | OBSERVAÇÕES / BASE LEGAL
FASE 1: PUBLICIDADE | Publicação do Edital | 10 de Julho de 2026 | Data de início da contagem de prazos. O edital fica disponível em: www.itaberaba.ba.gov.br/pnab
FASE 2: INSCRIÇÕES | Período de Inscrições | 10/07/2026 a 30/08/2026 | Item 6.1. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente via Google Forms: https://forms.gle/DQmyUK3DNtf4K2yb7
FASE 3: SELEÇÃO | Análise das Candidaturas pela Comissão de Seleção | 01/08/2026 a 05/08/2026 | Item 9. Avaliação com base no Anexo 2 (Critérios de Avaliação), incluindo verificação da pré-certificação (nota mínima de 50 pontos).
| Publicação do Resultado Preliminar (Seleção) | 08 de setembro de 2026 | Item 9.11. Divulgação no Diário Oficial do Município e no site oficial.
FASE 4: RECURSOS (SELEÇÃO) | Prazo para Recurso (Seleção) | 09/09 a 11/09/2026 (3 dias úteis) | Item 9.12. Contra o resultado preliminar da seleção e/ou para solicitação do espelho de notas. Deve ser apresentado via Google Forms: https://forms.gle/YfATF2a6qJf6EXLQ9
| Análise dos Recursos | 14/09 a16/09/2026 | Período para a Comissão de Seleção julgar os recursos.
| Publicação do Resultado Final (Seleção) | 18 de setembro de 2026 | Item 9.14. Divulgação do resultado final da seleção e da lista de pré-certificados.
FASE 5: HABILITAÇÃO | Período para Envio de Documentos | 21/09 a 25/09/2026 (5 dias úteis) | Item 10.2. As entidades e coletivos selecionados e/ou pré-certificados devem enviar a documentação complementar via Google Forms: https://forms.gle/PDVRTCnFwNyAVAhK7
| Análise da Habilitação | 28/09 a 29/09/2026 | Item 10. Equipe de habilitação confere a documentação.
| Publicação do Resultado (Habilitação) | 30 de setembro de 2026 | Item 10.12. Divulgação do resultado preliminar da habilitação.
| Prazo para Recurso (Habilitação) | 01/10 a 05/10/2026 (3 dias úteis) | Item 10.13. Recurso contra o resultado da habilitação. Deve ser apresentado via Google Forms: https://forms.gle/A9jrFBS125EQiSwAA
| Publicação do Resultado Final (Habilitação) | 07 de outubro de 2026 | Item 10.14. Divulgação do resultado final da habilitação.
FASE 6: CERTIFICAÇÃO | Envio ao Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura | A partir de 08/10/2026 | Item 3.6. A Secretaria Municipal enviará a lista dos novos Pontos de Cultura certificados para inclusão no Cadastro Nacional.
| Emissão da Certificação Simplificada (MinC) | A definir (após envio) | Item 3.7. O Ministério da Cultura emite a certificação. O recebimento da premiação não depende da emissão.
FASE 7: PREMIAÇÃO | Assinatura do Termo de Premiação | A partir de 15/10/2026 (para aprovados sem pendências) | Item 12.11. Formalização do recebimento do prêmio mediante assinatura do Termo de Premiação (Anexo 8).
| Encaminhamento para Pagamento | Até 23 de outubro de 2026 | Conforme solicitado. Os processos sem pendências são encaminhados para pagamento.
| Pagamento do Prêmio | Após encaminhamento, em parcela única | Item 12.11. Os recursos são repassados em uma única parcela na conta bancária indicada.

## Edital 02 - Fomento
CRONOGRAMA DO EDITAL PNAB ITABERABA Nº 02/2026
(VERSÃO ATUALIZADA COM DATAS ESPECÍFICAS PARA CONVOCAÇÃO, HABILITAÇÃO E PAGAMENTO)
PARTE 1 - FLUXO DO EDITAL (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO)
FASE | ATIVIDADE | DATA / PRAZO | OBSERVAÇÕES / BASE LEGAL
FASE 1: PUBLICIDADE | Publicação do Edital | 06 de Julho de 2026 | Data de início da contagem de prazos. O edital fica disponível em: www.itaberaba.ba.gov.br/pnab
FASE 2: INSCRIÇÕES | Período de Inscrições | 06/07/2026 (00:00) a 06/08/2026 (23:59) | Item 2.3 do Edital. Período para envio exclusivamente por plataforma eletrônica.
FASE 3: SELEÇÃO | Análise e Seleção dos Projetos | 06/07/2026 a 10/08/2026 | Período de fluxo contínuo de análise de mérito cultural e planilha orçamentária pela Comissão de Seleção (Item 7).
| Publicação do Resultado Provisório (Seleção) | 11 de Agosto de 2026 | Divulgação no Diário Oficial do município e no site oficial.
FASE 4: RECURSOS (SELEÇÃO) | Prazo para Recurso (Seleção) | 12/08 a 14/08/2026 (3 dias úteis) | Item 7.6. Contra o resultado da fase de seleção. Deve ser apresentado via plataforma eletrônica.
| Análise dos Recursos | 15/08 a 16/08/2026 | Período para a Comissão de Seleção julgar os recursos.
| Publicação do Resultado Final (Seleção) | 17 de Agosto de 2026 | Divulgação do resultado final após julgamento de recursos. Data da convocação para habilitação.
FASE 5: HABILITAÇÃO | Período para Envio de Documentos | 17/08 a 24/08/2026 | Conforme informado: a convocação sai em 17/08 e os documentos devem ser entregues até 24/08.
| Análise da Habilitação | 25/08 a 26/08/2026 | Comissão de Seleção verifica a conformidade da documentação.
| Publicação do Resultado (Habilitação) | 27 de Agosto de 2026 | Divulgação do resultado da etapa de habilitação.
| Prazo para Recurso (Habilitação) | 28/08 a 31/08/2026 (4 dias úteis) | Conforme informado: prazo de 4 dias úteis para recurso contra inabilitação.
| Publicação do Resultado Final (Habilitação) | 01 de Setembro de 2026 | Resultado final da habilitação. Após esta etapa, não caberá mais recurso.
FASE 6: ASSINATURA E PAGAMENTO | Assinatura do Termo de Execução Cultural | A partir de 17/08/2026 (para aprovados sem pendências) | Conforme informado: ao entregar a documentação correta, o proponente já assina o Termo.
| Encaminhamento para Pagamento (1º Lote) | 31 de Agosto de 2026 | 1º Lote: Processos sem pendências começam a ser encaminhados para pagamento. Garantia: 55% dos recursos + 5% da consultoria.
| Encaminhamento para Pagamento (2º Lote) | 30 de Setembro de 2026 | 2º Lote: Processos que estavam com problemas ou em recurso, após regularização e julgamento.
FASE 7: EXECUÇÃO | Prazo para Execução dos Projetos | 31 de julho de 2027 | Item 6.2. Data limite para a realização de todas as atividades previstas no projeto.
FASE 8: PRESTAÇÃO DE CONTAS | Entrega do Relatório de Objeto | até 31 de agosto de 2027 | Item 12.2. Deve ser apresentado até 30 dias a contar do fim da vigência do Termo (30/06/2027).
| Análise da Prestação de Contas | até 31 de dezembro de 2027 | A Administração Pública analisará o Relatório de Objeto.
| (Se Necessário) Relatório Financeiro | Ate 30 de abril de 2028 | Será exigido apenas em caso de dúvidas sobre o cumprimento do objeto ou denúncias de irregularidade

## Edital 03 - Premiação
CRONOGRAMA DO EDITAL PNAB ITABERABA Nº 003/2026
(PREMIAÇÃO DE COMUNIDADES DE TERREIRO DE ITABERABA)
PARTE 1 - FLUXO DO EDITAL (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO)
FASE | ATIVIDADE | DATA / PRAZO | OBSERVAÇÕES / BASE LEGAL
FASE 1: PUBLICIDADE | Publicação do Edital | 06 de Julho de 2026 | Data de início da contagem de prazos. O edital fica disponível em: www.itaberaba.ba.gov.br/pnab
FASE 2: INSCRIÇÕES | Período de Inscrições | 06/07/2026 (00:00) a 06/08/2026 (23:59) | Item 2.4. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente via formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura.
FASE 3: SELEÇÃO | Análise das Candidaturas pela Comissão de Seleção | 07/08/2026 a 12/08/2026 | Item 7. Avaliação com base no Anexo III (Critérios de Seleção e Bônus), com pontuação mínima de 30 pontos. A comissão é composta por 1 representante da SECTEC, 1 do Conselho Municipal de Políticas Culturais e 1 parecerista externo.
| Publicação do Resultado Preliminar (Seleção) | 13 de Agosto de 2026 | Item 7.4. Divulgação no Diário Oficial do Município e no site oficial.
FASE 4: RECURSOS (SELEÇÃO) | Prazo para Recurso (Seleção) | 14/08 a 18/08/2026 (3 dias úteis) | Item 7.4. Contra o resultado preliminar da seleção. Deve ser apresentado via formulário eletrônico, utilizando o Anexo VIII.
| Análise dos Recursos | 19/08 a 20/08/2026 | Período para a Comissão de Seleção julgar os recursos.
| Publicação do Resultado Final (Seleção) | 21 de Agosto de 2026 | Item 7.4. Divulgação do resultado final da seleção.
FASE 5: HABILITAÇÃO | Período para Envio de Documentos | 22/08 a 28/08/2026 (5 dias úteis) | Item 9.1. Os agentes culturais selecionados devem enviar a documentação de habilitação via formulário eletrônico.
| Análise da Habilitação | 29/08 a 30/08/2026 | Item 9. Equipe de habilitação confere a documentação.
| Publicação do Resultado (Habilitação) | 31 de Agosto de 2026 | Item 9.2. Divulgação do resultado preliminar da habilitação.
| Prazo para Recurso (Habilitação) | 01/09 a 03/09/2026 (3 dias úteis) | Item 9.2. Recurso contra o resultado da habilitação, utilizando o Anexo VIII via formulário eletrônico.
| Publicação do Resultado Final (Habilitação) | 04 de Setembro de 2026 | Item 9.2. Divulgação do resultado final da habilitação. Após esta etapa, não caberá mais recurso.
FASE 6: PREMIAÇÃO | Assinatura do Termo de Premiação Cultural | A partir de 31/08/2026 | Item 10. O agente cultural contemplado é convocado para assinar o Termo de Premiação Cultural (Anexo V).
| Encaminhamento para Pagamento | Até 31 de Agosto de 2026 | Conforme solicitado. Os processos sem pendências são encaminhados para pagamento.
| Pagamento do Prêmio | Após encaminhamento, em parcela única | Item 10. O recurso é depositado em parcela única na conta bancária de titularidade do agente cultural.