## Edital 01 - Cultura Viva
CRONOGRAMA DOS EDITAIS DA PNAB CICLO 2 - ITABERABA
(CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO)
FASE | ATIVIDADE | DATA / PRAZO | OBSERVAÇÕES / BASE LEGAL
FASE 1: PUBLICIDADE | Publicação do Edital | 10 de Julho de 2026 | Data de início da contagem de prazos. O edital fica disponível em: www.itaberaba.ba.gov.br/pnab
FASE 2: INSCRIÇÕES | Período de Inscrições | 10/07/2026 a 30/08/2026 | Item 6.1. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente via Google Forms: https://forms.gle/DQmyUK3DNtf4K2yb7
FASE 3: SELEÇÃO | Análise das Candidaturas pela Comissão de Seleção | 02/09/2026 a 25/09/2026 | Item 9. Avaliação com base no Anexo 2 (Critérios de Avaliação), incluindo verificação da pré-certificação (nota mínima de 50 pontos).
| Publicação do Resultado Preliminar (Seleção) | 28 de setembro de 2026 | Item 9.11. Divulgação no Diário Oficial do Município e no site oficial.
FASE 4: RECURSOS (SELEÇÃO) | Prazo para Recurso (Seleção) | 29/09 a 08/10/2026 (3 dias úteis) | Item 9.12. Contra o resultado preliminar da seleção e/ou para solicitação do espelho de notas. Deve ser apresentado via Google Forms: https://forms.gle/YfATF2a6qJf6EXLQ9
| Análise dos Recursos | 09/10 a 16/10/2026 | Período para a Comissão de Seleção julgar os recursos.
| Publicação do Resultado Final (Seleção) | 19 de outubro de 2026 | Item 9.14. Divulgação do resultado final da seleção e da lista de pré-certificados.
FASE 5: HABILITAÇÃO | Período para Envio de Documentos | 20/10 a 26/10/2026 (5 dias úteis) | Item 10.2. As entidades e coletivos selecionados e/ou pré-certificados devem enviar a documentação complementar via Google Forms: https://forms.gle/PDVRTCnFwNyAVAhK7
| Análise da Habilitação | 27/10 a 28/10/2026 | Item 10. Equipe de habilitação confere a documentação.
| Publicação do Resultado (Habilitação) | 30 de outubro de 2026 | Item 10.12. Divulgação do resultado preliminar da habilitação.
| Prazo para Recurso (Habilitação) | 03/11 a 05/11/2026 (3 dias úteis) | Item 10.13. Recurso contra o resultado da habilitação. Deve ser apresentado via Google Forms: https://forms.gle/A9jrFBS125EQiSwAA
| Publicação do Resultado Final (Habilitação) | 09 de novembro de 2026 | Item 10.14. Divulgação do resultado final da habilitação.
FASE 6: CERTIFICAÇÃO | Envio ao Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura | A partir de 11/11/2026 | Item 3.6. A Secretaria Municipal enviará a lista dos novos Pontos de Cultura certificados para inclusão no Cadastro Nacional.
| Emissão da Certificação Simplificada (MinC) | A definir (após envio) | Item 3.7. O Ministério da Cultura emite a certificação. O recebimento da premiação não depende da emissão.
FASE 7: PREMIAÇÃO | Assinatura do Termo de Premiação | de 13 a 19 /13,1/2026 (para aprovados sem pendências) | Item 12.11. Formalização do recebimento do prêmio mediante assinatura do Termo de Premiação (Anexo 8).
| Encaminhamento para Pagamento | Até 05 de dezembro de 2026 | Conforme solicitado. Os processos sem pendências são encaminhados para pagamento.
| Pagamento do Prêmio | Após encaminhamento, em parcela única | Item 12.11. Os recursos são repassados em uma única parcela na conta bancária indicada.